## Cahier_charges_prjsem_2007
Planning - Projet de Semestre (Fevrier - Juin 2007)
Date | Travail Prévu | Modifications | Remarques
2007-02-23 | Visiter Youroute Sarl - Etablir cahier des charges |  | ok
2007-03-02 | Installation du resau de test (Serveurs-Clients-TrixBox-Softphone) |  | ok
2007-03-09 | Insttallation et configuration d' A2Billing
2007-03-16 | Test du Point N° 3 du cahier des charges
2007-03-23 | Test du Point N° 3 du cahier des charges
2007-03-30 | Test du Point N° 3 du cahier des charges
2007-04-06 | Rapport N°1 sur les tests (rendu semaine suivante)
2007-04-13 | Conges de Pâques
2007-04-20 | Invitation de Youroute Sarl
2007-04-27 | Etude possibilités de développement ou autres solutions Open source
2007-05-04 | Rapport N°2 sur les possibilités de développement ou autres solutions Open source
2007-05-11 | Etude des aspects de déploiement chez les clients (Hardware)
2007-05-18 | Etude des aspects de déploiement chez les clients (Securité)
2007-05-25 | Marge de retard
2007-06-01 | Marge de retard
2007-06-08 | Rapport Final - Fin Projet
2007-06-15 | Présentation finale
Point N° 3 Du cahier des charges
Nombre d'utilisateurs dans la base
Assignation de prix par destination
Limitation de crédit
Blocage si crédit nul
Interruption d’appel si le crédit est dépassé
Détails des appels
LCR (Least Cost Route)
Détection de la destination par préfixe
Statistiques
Méthodes de paiement (E-commerce module)
Formulas:
Date = [Date, row above]+7